Entregables en el convenio Cantoalegre-Secretaría de Cultura de Medellín

Microcurriculo

Casas de Cultura (Jose, Fer)

Primera Infancia (Ligia, Fer)

Instituciones Educativas (Conny, Fer)

Escuela de Experimentos

Sistematización de procesos en el Laboratorio (Fede) Estado 40% Entregable

Requerimientos de audio para la Casa de Música de Guayabal

Recomendaciones Generales de para equipamientos sonoros. Estado: 100%

Dotación específica de la casa de música de guayabal. Estado: 80%

Documentación Formación de Formadores (Edward, Fede) Estado: 100%

Implementación de los instrumentos mínimos, desarrollo de nuevos instrumentos (Pedro, Fede) Estado: 60%

Nuevos desarrollos innovadores que unen procesos mecánicos con intención pedagógica (Maria Clara, Fede) Estado 60%

Generación de datos y conversaciones con otros procesos en el campo de desarrollo. (fede) Estado 60%

Establecer talleres de procesos de música electrónica, generación de algoritmos. Entregar metodología y diseño de estos talleres para que sean replicables. (fede) Estado: 100%

Se realizarán sesiones de empalme con el equipo de Medellín Vive la Música para entregar los avances de este campo, así mismo, se harán sesiones de trabajo con los equipos interdisciplinarios que incluyen equipos técnicos de la EDU. Estado 100%

Desarrollar una agenda de socializaciones pedagógicas, que puedan ser multiplicadas a través de conversatorios (fede) 100%