Entregables en el convenio Cantoalegre-Secretaría de Cultura de Medellín

Microcurriculo

Casas de Cultura (Jose, Fer)

Primera Infancia (Ligia, Fer)

Instituciones Educativas (Conny, Fer)

Escuela de Experimentos

Sistematización de procesos en el Laboratorio (Fede) Estado 100% Entregable

Requerimientos de audio para la Casa de Música de Guayabal

Recomendaciones Generales de para equipamientos sonoros. Estado: 100% Entregable

Dotación específica de la casa de música de guayabal. Estado: 80% Entregable

Documentación Formación de Formadores(Edward, Fede) Estado: 100% Entregable

Implementación de los instrumentos mínimos, desarrollo de nuevos instrumentos (Pedro, Fede) Estado: 60% Entregable

Nuevos desarrollos innovadores que unen procesos mecánicos con intención pedagógica (Maria Clara, Fede) Estado 60% Entregable

Generación de datos y conversaciones con otros procesos en el campo de desarrollo (fede) Estado 60% Entregable.

Establecer talleres de procesos de música electrónica, generación de algoritmos. Entregar metodología y diseño de estos talleres para que sean replicables . (fede) Estado: 100% Entregable

Se realizarán sesiones de empalme con el equipo de Medellín Vive la Música para entregar los avances de este campo, así mismo, se harán sesiones de trabajo con los equipos interdisciplinarios que incluyen equipos técnicos de la EDU. Estado 100%

Desarrollar una agenda de socializaciones pedagógicas, que puedan ser multiplicadas a través de conversatorios (fede) 100%