# Manual de procedimientos: Evento de un Ensamble
#### Convenciones
Talento: persona o personas que presentaran el contenido
Asistentes: receptores del contenido
## Varios días antes
- Convocar al Talento
- Coordinar Fecha, Hora y Locación del evento
  - Locación:
    - verificar permisos necesarios
    - Verificar acceso de carga
    - Verificar camerino o un sitio para acomodación del Talento y sus pertenencias
    - Aclarar rutas de acceso, metro, rutas de buses
  - Fecha:
    - Verificar partidos de fútbol y otros eventos que puedan colisionar
  - Hora
    - Verificar pico y placa
- De acuerdo al evento, filtrar los posibles asistentes
- Planeación Pedagógica ( ¿Qué es esto?)
- Consolidar potenciales asistentes y comunicarles del evento
  - Lista de correo
  - Redes sociales ( menciones etc)
  - Afiche
- Construir un listado de inscritos
- Conseguir refrigerios (en caso que el evento dure más de 3 horas)
- Diseñar y producir el Programa de mano (en caso de necesidad)
- Definir requerimientos técnicos (Acomodación, Seguridad, Instrumentos, Sonido, Iluminación, Mobiliario)
## Tres días antes
- Confirmar proveedores de requerimientos ténicos
- Confirmar proveedores de registro (Foto, Audio, Video)
- Coordinar horario de prueba de montaje (load in) y prueba de sonido
- Coordinar instrumentos que hay que llevar desde Cantoalegre, confirmar con directores de ensambles
## Dia anterior
- Confirmar inscritos (correo, y teléfono)
- Verificar horarios de montaje con proveedores
- Verificar puertas de acceso del talento, y acreditaciones
## Día del evento
- Verificar horarios de montaje, y prueba de sonido
- Confirmar ayudantes de carga, roadie, técnicos
- Recoger instrumentos con roadie
- Entregar acreditaciones
- Verificar Transporte del talento y coordinar dos puntos de recogida (Cantoalegre y cerca a la puerta del evento)
- Montaje con Roadie y ayudantes de carga
## 4 Horas antes
- Coordinar el agua para el/los talento (una botella por persona para cada media hora de duración del evento)
- Coordinar entrega de regriferios
- Ejecutar transporte del Talento dependiendo de prueba de sonido, montaje y prueba de sonido
## 1 Hora antes
- Recibir y acomodar el Talento
- Recibir asistentes
## 10 minutos antes
- Verificar sistemas de registro (Foto, Audio, Video)
- Verificar sistema de amplificación de sonido
- Posicionar las aguas
- Verificar protocolos, o material institucional (Himnos, videos institucionales)
## Durante el evento
- Verificar registro (Foto, audio, video)
- Coordinar comunicaciones en redes sociales
- Preparar ayudantes de desmontaje
## El final del evento
## 10 Minutos después
- Coordinar transporte del Talento a dos puntos (cerca a la puerta del evento, Cantoalegre)
- Ejecutar desmontaje con Roadie, ayudantes y transporte de instrumentos
- Redes sociales
## 1 hora después
- Coordinar desmontaje
- Recolectar Registro de proveedores
## 1 día después
- Organizar, editar, y respaldar Registro
- Extraer contenidos relevantes
## Varios días después
Publicar contenidos relevantes