# Manual de procedimientos: Evento para formadores
#### Convenciones
Talento: persona o personas que presentaran el contenido
Asistentes: receptores del contenido
## Varios días antes
- Convocar al Talento
- Coordinar Fecha, Hora y Locación del evento
- De acuerdo al evento, filtrar los posibles asistentes
- Planeación Pedagógica ( ¿Qué es esto?)
- Consolidar potenciales asistentes y comunicarles del evento
  - Lista de correo
  - Redes sociales ( menciones etc)
  - Afiche
- Construir un listado de inscritos
- Conseguir refrigerios (en caso que el evento dure más de 3 horas)
- Diseñar y producir el Programa de mano (en caso de necesidad)
- Definir requerimientos técnicos (Acomodación, Seguridad, Instrumentos, Sonido, Iluminación, Mobiliario)
## Tres días antes
- Confirmar proveedores de requerimientos ténicos
- Confirmar proveedores de registro (Foto, Audio, Video)
## Dia anterior
- Confirmar inscritos (correo, y teléfono)
- Verificar horarios de montaje con proveedores
## Día del evento
* Verificar montaje
## 4 Horas antes
- Coordinar el agua para el/los talento (una botella por cada media hora de duración del evento)
- Coordinar entrega de regriferios
- Verificar transporte del Talento
- Montar la presentación a un sitio web
## 1 Hora antes
- Recibir y acomodar el Talento
- Recibir asistentes
- Entregar Programa de mano
## 10 minutos antes
- Verificar sistemas de registro (Foto, Audio, Video)
- Verificar sistema de amplificación de sonido
- Posicionar las aguas
- Verificar protocolos, o material institucional (Himnos, videos institucionales)
## Durante el evento
- Verificar registro (Foto, audio, video)
- Rotar hoja de asistencia
- Redes sociales
## El final del evento
## 10 Minutos después
- Coordinar transporte del Talento
- Redes sociales
## 1 hora después
- Coordinar desmontaje
- Recolectar Registro de proveedores
## 1 día después
Organizar, editar, y respaldar Registro
## Varios días después
Publicar Registro